## Risk Register
Risk Register · Hallenbad Seckenheim (Sportbad Mannheim)
Einschätzung: Die größten Risiken liegen NICHT in der Bausubstanz — die drei Begehungen (Statiker, Berndt, Dachdecker) haben die teuren Worst-Cases (Dach, Becken, Decken-Vollsanierung) entschärft. Das Hauptcluster ist organisatorisch/finanziell: Vorfinanzierung, Belegung und ehrenamtliche Kapazität ('uns übernehmen'). Genau dafür wirken Kernbedingung (Bindung nur bei gesicherter Vorfinanzierung), Opt-out und Cash-first als Sicherheitsnetz. W/A = Ersteinschätzung, im Team zu kalibrieren.
ID | Kategorie | Risiko | Mögliche Auswirkung | W | A | Score | Stufe | Gegenmaßnahmen | Owner | Frühindikator / Status
1 | Finanzen | Vorfinanzierung des 1. Betriebsjahres kommt nicht zusammen | Kein Start / Rückzug; Projekt scheitert vor Beginn | 2 | 3 | 6 | hoch | Kernbedingung: Bindung nur vorvertraglich, aufschiebend bedingt auf gesicherte Vorfinanzierung. Fundraising + Vereins-LOIs; Mitgliederdarlehen (TSG-Modell, ~3%); Vorlaufbudget klein halten (~25–35 T€) durch Umwidmung des Gründungskapitals. | Eugen / Alex | Fundraising-/LOI-Stand < Ziel bis 31.12.
2 | Finanzen | Zu wenige verbindliche Bahnenstunden-Commitments | Erlöse decken laufende Kosten nicht (aktuell ~120/560 h) | 2 | 3 | 6 | hoch | Aktiv nachfassen (Schulen, TSG, regionale Vereine, Triathleten, Schwimmschule); Preis 28 €→30 €; breitere Nutzergruppen + öffentliche Zeiten; Vor-Commitments als Vertragsvorstufe. | Alex & Elisabeth | committete Stunden stagnieren; offene Rückmeldungen
3 | Finanzen | Energiekosten (Gas größter Block) hoch bzw. steigend | Kostendeckungsgrad sinkt | 3 | 2 | 6 | hoch | Beckenabdeckung + Wärmetauscher am Filter (schnelle Hebel); mittelfristig Wärmepumpe/WRG (förderfinanziert); Betriebsoptimierung; Preisgleitklausel in Nutzungsverträgen. | Konrad & José / Eugen | Gasverbrauch/-preis je Quartal
4 | Finanzen | Ungeplante Großreparatur im Jahr 1 (Run-to-failure) | Liquiditätsschock (z. B. Chlordosierung ~12 T€) | 2 | 2 | 4 | mittel | Liquiditätspuffer/Reserve einplanen; Ersatzteil im Lager; Förderprogramme (Pumpen bis 40%); priorisierte Instandhaltungsrücklage. | Eugen / Konrad | Alter/Zustand Alldos, Pumpen; Störhäufigkeit
5 | Finanzen | Pacht-/Erbbauzins höher als tragbar | Betrieb wird unrentabel | 1 | 2 | 2 | niedrig | Reduzierten Zins argumentieren (Gemeinbedarfsfläche, Gemeinnützigkeit); Anlaufphase ohne Pacht; Investitionsverrechnung; Opt-out ohne Schaden für die Stadt. | Christian | Verhandlungsstand mit der Stadt
6 | Technik | Deckengutachten fällt negativ aus / keine Freigabe | K.-o. für den Betrieb 2027 | 1 | 3 | 3 | mittel | Gutachten sofort beauftragen (zeitkritisch, ~6 Wo, gilt nur bis Ende 2026); Statiker sah kaum Korrosion (geringe W'keit); Puffer für punktuelle Ertüchtigung. | Initiative (Christian) | Gutachten-Termin/-ergebnis
7 | Technik | Dach: weitere Wassereintritte; GEG-Pflicht bei großflächiger Sanierung | Höhere Sanierungskosten / Auflagen | 1 | 2 | 2 | niedrig | Statiker: Spannbetonträger unbedenklich; zunächst notdürftig abdichten (Oberlichter + Bitumenstreifen), großflächige Arbeiten vermeiden (kein GEG-Trigger); offizielle Dachdecker-Schätzung einholen. | Konrad & José | Regen-Eintritt; Angebot Dachdecker
8 | Technik | Ausfall/Totalschaden alter Technik allgemein | Betriebsunterbrechung, ungeplante Kosten | 2 | 2 | 4 | mittel | Wartungsverträge (Käuffer u. a.); Berndt als Fachmann auf Abruf; Ersatzteilstrategie; Priorisierung + Rücklage; Zustandsmonitoring. | Konrad & José (+ Berndt) | Wartungsberichte; Störungen
9 | Technik | Warmhaltebetrieb 31.07.→Übernahme nicht gesichert | Substanz-/Technikschäden im Leerstand | 1 | 3 | 3 | mittel | Verantwortung + Kosten vertraglich der Stadt zuordnen; Umwälzpumpen + Lüftung weiterlaufen (Stadt übernimmt evtl. Stromkosten Q4). | Martin | Vereinbarung mit der Stadt steht?
10 | Technik | Sprungturm-Korrosion teurer als gedacht | Zusatzkosten oder Rückbau | 1 | 1 | 1 | niedrig | Fundament/Stahlplatte prüfen; Ergebnis: günstige Sanierung ODER Rückbau (mit Stadt); nachgelagert in die Funding-Phase. | Konrad & José | Prüfergebnis Sprungturm
11 | Recht/Behörde | Gesundheitsamt-Auflagen höher als erwartet | Nachrüstungen, Verzögerung | 2 | 2 | 4 | mittel | Betriebskonzept vorab mit Gesundheitsamt abstimmen (Berndt unterstützt); DIN 19643/§37 IfSG einhalten; bei guten Werten keine Zusatzauflagen. | Martin / Berndt | Rückmeldung Gesundheitsamt
12 | Recht/Behörde | Brandschutz/DGUV V3: kein geprüfter Zustand, evtl. Nachrüstpflicht | Betrieb evtl. nicht genehmigungsfähig | 2 | 2 | 4 | mittel | Geprüften Übergabezustand als Forderung an die Stadt; früh mit Stadt/Berufsfeuerwehr klären (Brandwarnanlage?); Brandschutz-/Flucht-/Evakuierungspläne erstellen. | Martin | Klärung mit Stadt/Feuerwehr
13 | Recht/Behörde | Haftung / Verkehrssicherung (Betreiberhaftung) | Personen-/Sachschaden, Rechtsfolgen | 1 | 3 | 3 | mittel | Rechtsform Verein + Haftungsprivileg (§31a/§31b BGB); BGV-/Betriebshaftpflicht; klare Nutzungsverträge (Schlüsselgewalt); Vereine stellen rettungsfähige Aufsicht. | Christian | Versicherungs-/Vertragsstatus
14 | Recht/Behörde | Vertrag mit der Stadt verzögert oder ungünstig | Start gefährdet (Stadt macht Druck) | 2 | 2 | 4 | mittel | Vorvertrag mit aufschiebender Bedingung; Vertragsentwurf früh anfragen (Kaliske); Eckpunkte (Laufzeit, Opt-out, Investitionsverrechnung) definieren. | Martin / Christian | Vertragsentwurf erhalten?
15 | Organisation | Ehrenamtliche Überlastung / zu wenige Mitstreiter | Burnout, Aufgaben bleiben liegen, Projekt kippt | 3 | 3 | 9 | hoch | Gezieltes Onboarding (noch 15–20 Leute: Schwimmverein Mannheim, Triathleten); klare Rollen; Aufgaben delegieren; Leistungen zukaufen (Fachfirmen); realistischer Scope + Meilensteine. | Vorstand / Martin | Aufgaben-/Kapazitätsauslastung Kernteam
16 | Organisation | Ausfall einer Schlüsselperson (Bus-Faktor) | Wissens-/Kapazitätslücke | 2 | 3 | 6 | hoch | Rollen doppeln; Wissen dokumentieren (diese Projektakte/Archiv); Vertretungen benennen. | Vorstand | Doppelbesetzung je Kernrolle?
17 | Organisation | Fehlendes Betriebs-Know-how (Wasseraufbereitung) | Fehler im Betrieb, Hygienemängel | 1 | 2 | 2 | niedrig | Einweisung durch Berndt/Wulff; Sachkunde-Schulung; Wartungsverträge; ohne öffentlichen Betrieb keine ständige Fachkraft nötig. | Konrad & José / Berndt | Schulungs-/Einweisungsstand
18 | Organisation | Aufsicht/Fachkraft bei öffentlichem Betrieb | Genehmigungs-/Sicherheitsproblem | 2 | 2 | 4 | mittel | Reiner Vereinsbetrieb (Vereine stellen rettungsfähige Aufsicht); öffentliche Zeiten nur mit qualifiziertem Personal / DLRG-Kooperation. | Martin | Umfang öffentlicher Zeiten
19 | Zeit/Extern | Zeitplan bis 01.01.2027 zu eng (viele Abhängigkeiten) | Start verschiebt sich | 2 | 2 | 4 | mittel | Inbetriebnahme 01.02. als Puffer; kritische Pfade früh (Decke, Gründung); Arbeitspakete parallelisieren; klare Owner. | Vorstand | Meilenstein-Ampel
20 | Zeit/Extern | Nachfrageverschiebung durch Kombibad / Standortkonkurrenz | Auslastung sinkt | 2 | 2 | 4 | mittel | Ergänzungsprofil statt Konkurrenz (Bahnen/Kurse/Reha); flexible Belegung; Umlandvereine ansprechen. | Alex | Buchungsauslastung
21 | Zeit/Extern | Reputations-/Erwartungsrisiko bei Scheitern | Vertrauensverlust, öffentlicher Druck | 2 | 2 | 4 | mittel | Konservativ kommunizieren; Cash-first; Opt-out ohne Schaden für die Stadt; realistische Erwartungssteuerung. | Vorstand | Stimmung Mitglieder/Öffentlichkeit

## Legende
Legende
Bewertung | Score = Wahrscheinlichkeit (W) × Auswirkung (A), je 1–3 → Skala 1–9
W / A | 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch
Stufe | niedrig = Score ≤ 2 (grün) · mittel = 3–5 (gelb) · hoch = 6–9 (rot)
Owner | Vorschlag anhand der Rollen; im Team final zuordnen
Hinweis | W/A sind eine Ersteinschätzung als Diskussionsgrundlage — in der Sitzung gemeinsam kalibrieren.
Frühindikator | Woran man früh erkennt, dass das Risiko schlagend wird (regelmäßig prüfen).