# Marketingplan Sportbad Mannheim

Spenden- und Sponsoringkampagne | Oktober bis Dezember 2026

## 1. Projekt und Ziel

- Wiederinbetriebnahme des Hallenbads Seckenheim durch einen gemeinnützigen Verein

- Ziel: Erhalt der Wasserfläche für Seckenheim, Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar

- Geplante Wiedereröffnung: Ende Januar / Anfang Februar 2027

- Gesamtbedarf: ca. 300.000 €

- Bisherige Zusagen: ca. 190.000 € (Schwund möglich)

- Offener Finanzierungsbedarf: 100.000 bis 120.000 €

  - 50-60k werden im Januar fix benötigt (Reparatur)

- Finanzierungsziel bis: 15. Dezember 2026

- Kampagnenstart: Mid Nov mit digitaler Kampagne live gehen, Großspender ab sofort

## 2. Kampagnenzeitplan

- Ende Oktober: Vereinsgründung, Website, Mail-Adresse

- Anfang November: Presse kontaktieren, Content-Erstellung für Social Media + Flyer

- Mitte November: angestrebter Kampagnenstart, digitales Fundraising

- Bis 15. Dezember: Finanzierungsziel erreichen (min. 50-60k)

## 3. Kernbotschaft und Kampagnenidee

Leitidee: „Rettet das Sportbad Seckenheim“

- Das Bad als wichtigen Ort für Sport, Schwimmausbildung und Gemeinschaft erhalten

- Seckenheimer Bürger haben das Bad mitaufgebaut und sollen es gemeinsam retten

- Dringlichkeit vermitteln: Das Bad ist geschlossen, Stillstand kostet wertvolle Wasserzeit

- Konkrete Spendenziele und transparente Kommunikation

Mögliche Kampagnenmotive:

- „Jedes Kind soll schwimmen lernen“ - Fokus auf Schwimmausbildung und Sicherheit

- „Unser Bad. Unsere Verantwortung.“ - Fokus auf lokale Gemeinschaft und Geschichte

- „Wasserzeit für alle“ - Fokus auf Vereine, Sport und Gesundheit

## 4. Fundraising und Sponsoring

### Großspender und Stiftungen

- Stiftungen

  - Hopp-Stiftung

  - Manfred Lautenschläger Stiftung -> kontaktiert (22.10.), warte auf Rückmeldung, Antragsstellung: https://www.manfred-lautenschlaeger-stiftung.de/stiftung/antragstellung/

  - Bernd-Jung Stiftung: https://bernd-jung-stiftung.de/foerderantrag/ -> reine Baukosten werden nicht gefördert, 31.7. war Einsendeschluss für Förderungen, die dieses Jahr noch eingehen sollen

- Weitere Großspender und vermögende Privatpersonen identifizieren -> jeder im Verein ist dafür zuständig!

- Ehrenamtliche Fundraising Beratung -> Mo-Do von 9-13 Uhr https://www.rhein-neckar-hilft.de/kontakt

### Unternehmenssponsoring

- Regionale Unternehmen und Arbeitgeber identifizieren -> jeder im Verein ist dafür zuständig!

- Sponsoring-Pakete und Gegenleistungen definieren

- Bannerflächen im Schwimmbad und Präsenz auf der Website anbieten

### Crowdfunding und Kleinspenden

- Crowdfunding- bzw. Spendenplattform auswählen

- Spendenziel und Fortschrittsanzeige einrichten

- QR-Code und zentralen Spendenlink erstellen

- Unterstützer zum Teilen der Kampagne motivieren

- Spendenbedingungen und Rückerstattungsregelung transparent darstellen

- Spendenabwicklung (Konto, Zahlungsmethode) und Gemeinnützigkeit rechtlich klären

## 5. Marketingkanäle und Aufgaben

### Website

- Landingpage gestalten -> erstmal simpel, Onepager als blueprint

- Projekt, Ziel, Finanzierungsbedarf und Zeitplan darstellen

- Spendenmöglichkeit prominent integrieren

- Sponsoring-Informationen und Kontakt bereitstellen

- FAQ, Impressum und Datenschutz ergänzen

- Website regelmäßig aktualisieren

### Instagram

- Profil und Kampagnenlink einrichten

- Redaktionsplan erstellen

- Reels, Stories und Beiträge produzieren

- Schwimmer, Ehrenamtliche und Unterstützer vorstellen

- Kommentare und Direktnachrichten betreuen -> Mitgliederverantwortliche übernimmt?

### Facebook

- Kampagnenseite aktualisieren

- Beiträge in lokalen Gruppen teilen, soweit erlaubt

- Bürger und Vereinsnetzwerke mobilisieren

- Presseberichte und Spendenaufrufe verbreiten

- Kommentare und Nachrichten beantworten

### Zukunftsmusik

- TikTok: Kurze Videos und Interviews, Authentische Geschichten aus dem Bad

- Allgemein: Sport-Creator aus Mannheim und Umgebung gewinnen

- LinkedIn: Unternehmer, Entscheider und regionale Arbeitgeber ansprechen, Persönliche Profile des Kernteams für die Kampagne nutzen?

### Presse

- Mannheimer Morgen/RNZ kontaktieren -> Yasmina

- Pressemitteilung zum Kampagnenstart verfassen

- Interviews und Hintergrundgespräche anbieten

- Zwischenstände und Erfolge kommunizieren

- Weitere regionale Medien und Multiplikatoren ansprechen

## 6. Selling Points

- Erhalt einer wichtigen Wasserfläche in Mannheim

- Schwimmausbildung für Kinder

- Unterstützung von Vereinen, Schulen und Schwimmschulen

- Perspektivisch Bahnenschwimmen und Wochenend-Badezeiten

- Mögliche Integration von Reha-Schwimmen in das Programm der TSG Seckenheim

- Perspektivisch mögliche Privatbahnen, vorbehaltlich Freigabe des Konzepts

- Engagement der lokalen Gemeinschaft

- Gemeinnütziger Betrieb ohne städtische Zuschüsse

## 7. Aufgabenübersicht

### Organisation -> Martin

- Finanzierungsziel und tatsächliche Zusagen prüfen

- Gemeinnützigkeit und Spendenabwicklung klären

- Marketingverantwortliche und Zuständigkeiten festlegen

- Kernbotschaften und Fakten freigeben

### Website und Technik -> Sebastian & Finn (?)

- Website und Landingpage gestalten

- Spendenplattform einrichten

- Spendenlink und QR-Code erstellen

- FAQ, Datenschutz und Impressum ergänzen

- Website und Spendenprozess testen

### Social Media und Content -> Yasmina & Finn (?)

- Accounts prüfen und aktualisieren

- Redaktionsplan erstellen

- Bildmaterial und Videos produzieren

- Kampagnenvisuals und Vorlagen gestalten

- Account-Pflege und Community-Management organisieren

### Fundraising und Sponsoring -> Martin & Yasmina

- Großspenderliste erstellen

- Stiftungen und potenzielle Förderer kontaktieren

- Sponsoring-Pakete erstellen

- Unternehmen ansprechen

- Gespräche, Zusagen und Follow-ups dokumentieren

### Presse und Launch -> Yasmina

- Mannheimer Morgen kontaktieren

- Pressemitteilung verfassen

- Launch-Beiträge terminieren

- Kampagnenstart koordinieren

### Laufende Steuerung -> tbd

- Spendenstand regelmäßig aktualisieren

- Kommentare und Nachrichten beantworten

- Beiträge veröffentlichen und verbreiten

- Wöchentliche Marketing- und Fundraising-Auswertung

## 8. Erfolgsmessung

- Eingegangene Spenden und verbindlich gesicherte Mittel

- Verbleibende Finanzierungslücke

- Anzahl und Status der Großspenderkontakte

- Anzahl kontaktierter Unternehmen und abgeschlossener Sponsorings

- Anzahl der Spender und durchschnittliche Spendenhöhe

- Website-Besuche und Klicks auf den Spendenlink

- Social-Media-Reichweite, Interaktionen und geteilte Beiträge

- Presseveröffentlichungen und daraus entstandene Kontakte

## 10. Prioritäten für die nächsten 3 Wochen

Bis 1.11.: Technical + legal preparations

- Vereinsgründung -> Martin

- Website + Email -> Martin + Finn (Claude Prototyp), Sebastian

- Spendenbedingungen (Paypal, Konto) -> Yasmina, Sebastian

- Großspenderansprache sofort starten. -> ALLE

- Verbindlichen Launch-Termin und Verantwortlichkeiten finalisieren -> Martin, Yasmina

- Logo: Absicherung, Schriftarten etc. -> Martin klärt es mit Claude

2.11. bis  08.11.: (Social) Media Content

- Kampagnenmaterial und erste Social-Media-Beiträge produzieren (Fokus: IG+FB) -> Yasmina/Finn

- Presse kontaktieren (RNZ, MM) und Pressemitteilung vorbereiten -> Yasmina

- Flyer -> Yasmina/Finn

9.11. bis  15.11.: Final Preparations to go live

- Social Media Accounts aufsetzen -> 1. Post geht am 16.11. live

- Spendenaktion auf Plattform aufsetzen -> Live on 16.11.