Besprechungsnotiz

Sport- und Bäderamt Mannheim — Erstgespräch Konzeptvorstellung

Datum: 17. Juni 2026  |  Dauer: ca. 60 Minuten  |  Thema: Übernahme Hallenbad Seckenheim

# 1  Gesamteindruck

Das vorgestellte Konzept wurde vom Sport- und Bäderamt grundsätzlich positiv aufgenommen. Die Reaktion war konstruktiv — das Vorhaben wurde als fundiert und womöglich tragbar eingestuft, nicht als unrealistisch abgetan.

- Konzept als ernstzunehmender Ansatz gewertet

- Grundsätzliche Offenheit gegenüber privatem Trägermodell

- Bereitschaft, Kontakte zu Vereinen aus dem Rhein-Neckar-Kreis weiterzugeben, die nach Schwimmzeiten suchen

Das Amt wies darauf hin, dass weit über Seckenheim hinaus Nachfrage nach Schwimmzeiten besteht. Zahlreiche Vereine aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis haben bei der Stadt angefragt, da kommunale Bäder der Region zunehmend altersbedingt schließen.

# 2  Zeitplan — Phase 1 abgelehnt

Die ursprünglich angedachte Phase 1 (Winterbetrieb als Pilot ab Herbst 2026) wurde von der Stadt abgelehnt. Die Stadt möchte die bereits geplante Unterbringung lokaler Vereine nicht durch einen unsicheren Übergangsbetrieb gefährden.

- Bevorzugter Start: direkt zum 01. Januar 2027 mit vollständigem neuem Betreibermodell

- Kein Zwischenbetrieb, kein Crowdfunding-Pilot vorgelagert

Konsequenz: Business Plan und Genehmigungsstatus müssen zum 01.01.2027 vollständig vorliegen.

## Kein Kannibalisierungsinteresse

Die Stadt machte klar, dass das neue Modell nicht in direkter Konkurrenz zu städtischen Schwimmzeiten und -gruppen stehen darf.

# 3  Grundstück und Langfristperspektive

Die Stadt prüft intern mit dem Immobiliendezernat, wie die langfristige Nutzung des Grundstücks aussehen soll — insbesondere ob und wann eine Mensa für die benachbarte Schule gebaut werden soll. Wie konkret diese Pläne sind, blieb offen.

- Grundstücksfrage muss vor Vertragsabschluss geklärt sein

- Erbbaurecht oder langfristige Überlassung nur möglich, wenn Mensa-Planung nicht entgegensteht

# 4  Überlassung und Pacht — Signale der Stadt

Die Kollegen der Stadt signalisierten, dass eine Überlassung nicht ausgeschlossen ist, aber rechtliche Implikationen — insbesondere hinsichtlich Haftung — hat, die durch eine juristische Bewertung abgeklärt werden müssen.

- Überlassung grundsätzlich denkbar, aber Haftungsfragen müssen juristisch geklärt werden

- Bei einer Pachtlösung: Stufenmodell denkbar, das der Wachstumsphase am Beginn des Betriebs Rechnung trägt

Handlungsbedarf: Juristische Bewertung der Haftungsimplikationen bei Überlassung vs. Pacht beauftragen, bevor Vertragsoption gewählt wird.

# 5  Warmhaltebetrieb Sommer 2026

Die Frage, wie das Bad zwischen Betriebsende (31. Juli 2026) und geplantem Übergang (01. Januar 2027) gehalten wird, wurde besprochen. Die Stadt zeigte sich dabei relativ entspannt — möglicherweise zu entspannt.

## Technisches Problem: Kein Kaltbetrieb möglich

Ein Hallenbad kann nicht einfach abgekühlt und monatelang unbeheizt gelassen werden. Die Folgen wären:

- Schimmel und Feuchtigkeitsschäden an Gebäude und Technik

- Schäden an Rohrleitungen, Becken und Wasseraufbereitungsanlage

- Einfriergefahr im Winter ohne Grundheizung

- Erhebliche Sanierungsmehrkosten durch verrottende Substanz

## Anforderung: Warmhaltebetrieb

Auch ohne Badebetrieb muss das Gebäude kontrolliert warmgehalten werden:

- Grundheizung und Lüftung müssen weiterlaufen

- Wasserkreislauf und Chemiedosierung müssen aktiv bleiben

- Regelmäßige Begehungen und technische Überwachung erforderlich

Handlungsbedarf: Verantwortlichkeit für den Warmhaltebetrieb (31.07.2026–01.01.2027) muss explizit im Überlassungs- oder Pachtvertrag geregelt werden. Kostenfrage ist nachgelagert, aber ebenfalls vertraglich zu fixieren.

# 6  Nächste Schritte

## Stadt

- Bauamt: Klärung baurechtliche Genehmigungssituation (Ansprechpartner: Herr Kaliske, Sport- und Bäderamt)

- Weitergabe Kontakte zu Vereinen aus dem Rhein-Neckar-Kreis

- Klärung Warmhaltebetrieb: Verantwortlichkeit und Kostentragung 31.07.2026–01.01.2027 (prioritär)

## Betreiber

- Statikgutachten Abhangdecke beauftragen (Frist Ende 2026)

- Juristische Bewertung Überlassung vs. Pacht inkl. Haftungsimplikationen beauftragen

Vertraulich  |  Hallenbad Seckenheim  |  Besprechungsnotiz Sport- und Bäderamt  |  17. Juni 2026