Fachgruppe IT – Themenliste

Sportbad Mannheim (Arbeitstitel) · Stand Oktober 2026 · grob geschätzter Aufwand ≈ 2 h/Woche (Team gesamt), in der Auswahlphase mehr

Rolle in einem Satz

Die Fachgruppe IT wählt Software aus, führt sie ein und unterstützt damit alle anderen Fachgruppen. Die Website selbst pflegt ein externer Dienstleister.

1. Website   ab sofort

Mitarbeit an der Website gemeinsam mit dem externen Dienstleister: Inhalte zuliefern und abstimmen.

Funktionen einbinden: Kontakt- und Mitglieds-E-Mail, Online-Spenden, später Buchung.  (Vorschlag)

2. Grundausstattung   zur Gründung

Funktionspostfächer einrichten, z. B. für Mitglieder, Kasse, Vorstand – damit Anfragen bei Personenwechseln nicht verloren gehen.  (Vorschlag)

Gemeinsame Dateiablage für Verträge, Protokolle und Vorlagen.  (Vorschlag)

Zugänge zentral verwalten: Wer hat Zugriff auf was? Passwörter sicher hinterlegen.  (Vorschlag)

3. Software auswählen   je nach Welle

Mitgliederverwaltung mit SEPA-Lastschrift – gemeinsam mit Mitglieder und Finanzen (zur Gründung).  (Vorschlag)

Belegungsplan für die Badezeiten der Vereine (Welle 1, bis zur Inbetriebnahme).  (Vorschlag)

Bahnbuchung für Einzelschwimmer (Welle 2, im ersten Halbjahr).

Kursbuchung (Welle 3, perspektivisch).

Auswahlkriterien: Kosten, Datenschutz (Server in der EU), einfache Bedienung für Ehrenamtliche, Schnittstellen zu Buchhaltung und Website. Möglichst eine Lösung für mehrere Zwecke statt vieler Einzeltools.  (Vorschlag)

4. Einführen und begleiten   laufend

Software einrichten und die Nutzer in den Fachgruppen einweisen.

Ansprechpartner bei Problemen und Kontakt zu den Software-Anbietern.

5. Datenschutz in der IT   gemeinsam mit Recht & Verträge

Datenschutzerklärung der Website und Verträge zur Auftragsverarbeitung mit den Software-Anbietern.  (Vorschlag)

Schnittstellen

Intern: alle Fachgruppen als Nutzer – besonders Mitglieder, Finanzen und Marketing & Sponsoring.

Extern: Website-Dienstleister und Software-Anbieter.

„(Vorschlag)“ = ergänzende Idee, im Team noch abzustimmen. Zeitangaben sind Zielmarken, keine festen Fristen.