Fachgruppe Marketing & Sponsoring – Themenliste

Sportbad Mannheim (Arbeitstitel) · Entwurf · Stand Oktober 2026 · grob geschätzter Aufwand ≈ 3 h/Woche (Team gesamt), bis Dezember deutlich mehr

Rolle in einem Satz

Die Fachgruppe macht das Sportbad bekannt und gewinnt das Geld für den Start – über Spenden, Sponsoren und eine klare Öffentlichkeitsarbeit.

1. Spenden- und Sponsoringaktion   Priorität · bis Anfang Dezember 2026

Kampagne planen und durchführen: Ziel rund 100.000 € für das erste Jahr.

Ablauf mit Finanzen abstimmen: Zusagen oder direkte Zahlung, Spendenkonto, Spendenquittungen, Rückerstattung bei Nichterreichen des Ziels.

Spendenstand sichtbar machen, z. B. als Spendenbarometer auf der Website.  (Vorschlag)

2. Sponsoren gewinnen   bis Anfang Dezember 2026, dann laufend

Zielliste möglicher Sponsoren aus der Metropolregion Rhein-Neckar erstellen.

Gegenleistungen definieren: Bannerflächen in der Schwimmhalle, Präsenz auf der Website – ggf. als Pakete in Stufen.

Große Sponsoren spricht der Vorstand an – die Fachgruppe bereitet vor und begleitet.

Sponsoren betreuen: Dank, Sichtbarkeit, kurze Berichte über das Erreichte.  (Vorschlag)

3. Unterlagen   laufend

One-Pager (liegt vor) und Pitch-Deck für größere Sponsoren.

Fotos und Inhalte für die Website – gemeinsam mit IT und dem Website-Dienstleister.

Name und Logo festlegen: „Sportbad Mannheim“ ist noch Arbeitstitel – vor dem Kampagnenstart klären.  (Vorschlag)

4. Öffentlichkeitsarbeit   laufend

Presse (z. B. lokale Zeitungen) und Social Media.

Lokale Netzwerke nutzen: Vereine, Schulen, Ortsverwaltung, Schwimm- und Triathlonszene.  (Vorschlag)

Aktion vor dem Start, z. B. Tag der offenen Tür zur Wiedereröffnung.  (Vorschlag)

5. Mitgliederwerbung   gemeinsam mit Mitglieder & Belegung

Werbekampagnen für neue Mitglieder, verstärkt vor Welle 2.

Schnittstellen

Intern: Vorstand (Großsponsoren), Finanzen (Spendenablauf), Mitglieder & Belegung, IT (Website), Recht, Verträge & Compliance (Sponsoringverträge).

Extern: Sponsoren, Presse, Website-Dienstleister.

„(Vorschlag)“ = ergänzende Idee, im Team noch abzustimmen. Zeitangaben sind Zielmarken, keine festen Fristen.